ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СПИРОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	26 июня 2026 года
	
	№
	№4/24-6

	
	п. Спирово
	


О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского округа по подготовке и проведению выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 04.05.2026 № 191/2400-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Спировского муниципального округа Тверской области на территориальную избирательную комиссию Спировского округа», территориальная избирательная комиссия Спировского округа постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского округа по подготовке и проведению выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского округа по подготовке и проведению выборов Думы   Спировского муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года на председателя территориальной избирательной комиссии Спировского  округа О.Б. Панащук.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Спировского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Председатель территориальной избирательной комиссии

Спировского  округа 
	О.Б. Панащук

	
	

	Секретарь

территориальной избирательной комиссии Спировского округа
	Н.В. Вишнякова


	Приложение 

	УТВЕРЖДЕНО

	постановлением территориальной избирательной комиссии 

Спировского округа

	от 26.06.2026 года  №4/24-6


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
территориальной избирательной комиссии Спировского округа по подготовке и проведению выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва                                          20 сентября 2026 года
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

	1.1
	Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	По мере назначения
	Панащук О.Б. – председатель избирательной комиссии

Зюскина В.Ю. – системный администратор ТИК Спировского округа

	1.2
	Контроль за рассмотрением обращений  о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б – председатель избирательной комиссии
Куликова Е.В.- заместитель председателя избирательной комиссии
Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса

	1.3
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий 
	В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб)
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Куликова Е.В.  – заместитель председателя избирательной комиссии

Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса 

	1.4
	Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Спировского округа  информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	Сентябрь 2026г
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

	1.6
	Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Спировского округа информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	По мере поступления
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Куликова Е.В.  – заместитель председателя избирательной комиссии

	1.7
	Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов
	весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Куликова Е.В.  – заместитель председателя избирательной комиссии

	1.8
	Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах
	весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Куликова Е.В.  – заместитель председателя избирательной комиссии

	1.9
	Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов 
	весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Куликова Е.В.  – заместитель председателя избирательной комиссии

	РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

	2.1
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Члены территориальной избирательной комиссии Спировского округа

	2.2
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами  в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

	2.3
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи)
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б. -председатель избирательной комиссии

Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, члены ТИК Спировского округа

	2.4
	Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировскогоокруга

	2.5
	Оказание методической помощи участковым  избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии 

Куликова Е.В.  – заместитель председателя избирательной комиссии

Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов

	2.6
	Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б. – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа

	2.7
	Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) во время подготовки и проведения  выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б. – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа

	2.8
	Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	В соответствии с Календарным планом
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа

	РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ


	3.1
	Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Спировского округа информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Зюскина В.Ю. – системный администратор ТИК Спировского округа

	3.2
	Реализация мероприятий для молодых избирателей 
	В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Спировского  округа
	Члены ТИК Спировского округа


	РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

	4.1
	Определение перечня участковых избирательных комиссий, где предполагается использовать технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа  Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	до
01 августа  2026 года
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа

	4.2
	Обеспечение контроля за ходом ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	в соответствии с

эксплуатационной документацией
	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа

	РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

	5.1
	Подготовка информации о результатах выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	14 октября 2026 года

	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа

	5.2
	Подготовка отчета об использовании ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	10  октября
2026 года

	Панащук О.Б.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа

	5.3
	Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Спировского  муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	до 20 декабря  2026 года

	Панащук  О.Б. . – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Спировского округа



