|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **СПИРОВСКОГО РАЙОНА** |   **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 28 июня 2016 года |  | № | 4/23-4 | |  | п. Спирово |  | |   О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по информированию избирателей в период подготовки к проведению единого дня голосования 18 сентября 2016 года  Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Спировского района постановляет:  1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по информированию избирателей в период подготовки к проведению единого дня голосования 18 сентября 2016 года (далее – План мероприятий) (прилагается).  2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий на Председателя территориальной избирательной комиссии Спировского района О.Б.Панащук.  3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Спировского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.  Председатель  территориальной избирательной  Комиссии Спировского района О.Б.Панащук  Секретарь  территориальной избирательной  Комиссии Спировского района В.Ю.Зюскина | Приложение |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Спировского района  от 28.06.2016 года № 4/23-4 |

**ПЛАН**

мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по информированию избирателей в период подготовки к проведению единого дня голосования 18 сентября 2016 года

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Срок**  **(период) исполнения** | **Количество**  **(объем)** | **Периодичность** | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссии граждан Спировского района о проводимых выборах, подготовке к единому дню голосования | весь период | |  | 1 раз в месяц | | ТИК | |
| **1.1 Электронные средства массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Размещение актуальной информации на сайте ТИК в информационной сети Интернет | | весь период |  | весь период | ТИК | |
|  | | | | | | | |
| **1.2 Периодические печатные издания** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Размещение разъяснительных материалов, направляемых для опубликования избирательной комиссией Тверской области | | весь период |  | по мере поступления | ТИК, администрация Спировского района | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в районной газете «Спировские известия» | | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК, администрация Спировского района | |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов** | | | | | | | |
| **2.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** | | | | | | | |
| 2.1.1. | Адресная доставка печатного информационного сообщения и персонального приглашения голосующим впервые | | сентябрь |  | разово | ТИК, УИК | |
| 2.1.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | | сентябрь |  | разово | ТИК. УИК | |
| 2.1.3 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы | | сентябрь |  | разово по мере получения | ТИК, УИК | |
| **2.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Размещение информационных баннеров, растяжек | | по плану ИКТО |  | разово | ТИК, администрация Спировского района | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| **3. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий | | июль-сентябрь | 2 | по мере готовности | ТИК, руководители местных подразделений политических партий | |
| 3.2 | Участие в совещаниях с представителями правоохранительных органов Спировского района | | весь период |  | по мере проведения | ТИК | |
| 3.3 | Организация и проведение семинаров с председателями, заместителями председателя, секретарями участковых избирательных комиссий | | Июль-сентябрь | По отдельному графику |  | ТИК | |
| 3.4 | Участие в совещании с главами администраций городского и сельских поселений | | июнь-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК | |
| **4. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | | |
| 4.1 | Работа Клуба молодого избирателя | | июль-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК | |