ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СПИРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.06.2016г. |  | № | 4/28-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Спирово |  |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению Единого дня

голосования 18 сентября 2016 года на территории

Спировского района

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 11.09.2007 №01-13/82, «О возложении  полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Спировский район»  на территориальную избирательную комиссию Спировского района», территориальная избирательная комиссия Спировского района постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 18 сентября 2016 года на территории Спировского района (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Спировского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 18 сентября 2016 года на территории Спировского района на председателя комиссии О.Б. Панащук.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Спировского района | О.Б. Панащук |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Спировского района | В..Ю. Зюскина |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Спировского района от 28.06.2016 г. № 4/28-4

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 18 сентября 2016 года на территории Спировского района

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Собрания депутатов Спировского района шестого созыва | По мере назначения | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Спировского района шестого созыва | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Спировского района ряда участковых избирательных комиссий о работе по повышению правовой культуры избирателей при подготовке назначенных на 18 сентября 2016 года выборов. | август - сентябрь | В.Ю.Зюскина. – секретарь избирательной комиссии |
| 1.5 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Спировского района ряда участковых избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 18 сентября 2016 года выборов. | Не позднее 15 сентября 2016 года | В.Ю.Зюскина – секретарь избирательной комиссии |
| 1.6 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Спировского района информации о работе участковых избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведении выборов 18 сентября 2016 года. | Не позднее 23 сентября 2016года | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Спировского района в подготовке и проведении выборов |  | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии Члены территориальной избирательной комиссии Спировского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Спировского района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов | август-сентябрь | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Спировского района по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | август-сентябрь | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии, члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, члены ТИК Спировского района |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Спировского района в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям Спировского района по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | август-сентябрь | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| 2.6 | Обучение и тестирование членов участковых избирательных комиссий Спировского района | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| 2.7 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Спировского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | август-сентябрь | ТИК Спировского района |
| 3.3 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Спировского района | ТИК Спировского района |
| 3.4 | Подготовка информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов, разъяснений законодательства о выборах для опубликования в СМИ | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов. | 19 сентября | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии Т.Ф.Ратникова- системный администратор ГАС «Выборы» |
| 4.2 | Подготовка аналитической справки по судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов | до 1 ноября 2016 года | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |