ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СПИРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.06.2019г. |  | № | 87/442-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Спирово |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2

08 сентября 2019 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 11.09.2007 №01-13/82, «О возложении  полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Спировский район»  на территориальную избирательную комиссию Спировского района», территориальная избирательная комиссия Спировского района постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2  08 сентября 2019 года (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Спировского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя комиссии О.Б. Панащук.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Спировского района | О.Б. Панащук |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Спировского района | В..Ю. Зюскина |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Спировского района от 17.06.2018 г. № 87/442-4

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района  Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 08 сентября 2019 года

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) сведений о назначенных дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | 21 июня | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии, газета «Спировские известия» |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Спировского района информации о работе участковых избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведении выборов 09 сентября 2018 года. | Не позднее 10 сентября 2019года | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.5 | Взаимодействие с правоохранительными органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, предоставляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Е.В.Куликова – зам. председателя избирательной комиссии |
| 1.6 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Е.В.Куликова – зам. председателя избирательной комиссии |
| 1.7 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Е.В.Куликова – зам. председателя избирательной комиссии |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям №№824-827 в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | постоянно | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии Члены территориальной избирательной комиссии Спировского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям №№824-827 по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | август-сентябрь | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям №№824-827 по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | август-сентябрь | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии, члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, члены ТИК Спировского района |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям №№824-827 в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям №№824-827 по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| 2.6 | Обучение и тестирование членов участковых избирательных комиссий №№824-827 | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| 2.7 | Оснащение участковых избирательных комиссий №№824-827техническими средствами, связанными с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR кода). | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Администрация Спировского района, администрации Козловского сельского поселения Спировского района. |
| 2.8 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии |
| 2.9 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковые избирательные комиссии для подготовки и проведения дополнительных выборов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | В соответствии с Календарным планом | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Спировского района информационных сообщений о ходе подготовки дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Т.Ф. Ратникова - системный администратор ТИК Спировского района |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | июнь-сентябрь | ТИК Спировского района |
| 3.3 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Спировского района | ТИК Спировского района |
| 3.4 | Подготовка информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов, разъяснений законодательства о выборах для опубликования в СМИ | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии |
| 3.5 | Создание в газете «Спировские известия» тематической рубрики «Выборы 2019» для размещения информационно-разъяснительного материала. |  | О.Б.Панащук– председатель избирательной комиссии Редакция газеты «Спировские известия» |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |
| 4.1 | Подготовка информации о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | 15 сентября 2018 года | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии |
| 4.2 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2 | до 26 сентября 2018 года | О.Б.Панащук – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Спировского района |