Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной избирательной комиссии Спировского района от 29.06.2021 года №3/12-5

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Спировского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Спировского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление на территории Спировского района контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва |
| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва в Единый день голосования 19 сентября 2021 года | 29 июня 2021 года (ст. 11, п.п. 1,2 ст. 100 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО) | Территориальная избирательная комиссия Спировского района, |
| 1.2 | Опубликование (подготовка, размещение в газете «Спировские известия» и на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 19 сентября 2021 года | В соответствии с п. 5 ст. 11 ИКТО | О.Б.Панащук – председатель территориальной избирательной комиссии Спировского района, |
| 1.3 | Направление копии решения о назначении выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 19 сентября 2021 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, Главе Спировского района. | После назначения выборов | Территориальная избирательная комиссия Спировского района |
| 1.4 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области | Территориальная избирательная комиссия Спировского района |  |
| 1.6 | Контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва в Единый день голосования 19 сентября 2021 года согласно Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению 19 сентября 2021 года указанных выборов | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | О.Б.Панащук – председатель ТИК Спировского района, Е. В. Куликова- заместитель председателя ТИК Спировского района, Зюскина В.Ю. – секретарь ТИК Спировского района |
| 1.7 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК Спировского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.8 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Спировского района и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Б.Панащук.– председатель ТИК Спировского района Е.В.Куликова–заместитель председателя ТИК Спировского района Рабочая группа ТИК Спировского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.9 | Заслушивание информации УИК о готовности помещения для голосования, ящиков для голосования, компьютерного оборудования и другого оборудования ко дню голосования 19 сентября 2021 года, об уточнении списка избирателей, ознакомлении избирателей с данным списком, рассмотрении заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке, решении вопросов о внесении в него соответствующих изменений; о контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; об информировании избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов. (Подписание актов о готовности избирательных участков №№818-834 ко дню голосования) | 14-16 сентября 2021 года | Члены территориальной избирательной комиссии Спировского района с правом решающего голоса |
| 1.10 | Организация в территориальной избирательной комиссии Спировского района работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей 8 (48-276) 2-17-74 | Весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Спировского района |
| Раздел 2. Мероприятия, связанные с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и иных организаторов выборов, информационным сопровождением подготовки и проведения выборов |
| 2.1 | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва через газету «Спировские известия» и на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Спировского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://spirovotik.izbirkom69.ru | Весь период | О.Б.Панащук –председатель территориальной избирательной комиссии Спировского района, В.Ю.Зюскина – секретарь территориальной избирательной комиссии Спировского района |
| 2.2 | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий района | По графику ТИК | О.Б.Панащук–председатель ТИК Спировского района |
| 2.3 | Размещение в газете «Спировские известия» информации о действующем избирательном законодательстве Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актах относительно выборов | Июнь- сентябрь 2021 года | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района. |
| 2.4 | Реализация мероприятий для молодых и будущих избирателей | В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, организаторов выборов и референдумов в Спировском районе Тверской области на 2021 год. | ТИК Спировского района |
| Раздел 3. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Спировского района с политическими партиями, кандидатами, органами местного самоуправления Спировского района и поселений, правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Проведение консультаций с представителями местных отделений политических партий, кандидатами по вопросам, связанным с выборами в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района |
| 3.2. | Рабочие встречи с представителями администрации Спировского района, главами городского и сельских поселений Спировского района по вопросам подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года в Единый день голосования. | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района |
| 3.3 | Рабочие встречи и совещания при главе Спировского района с участием руководителей организаций и учреждений по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района |
| 3.4 | Рабочие встречи территориальной избирательной комиссии Спировского района с сотрудниками редакции газеты «Спировские известия» | Июнь - сентября 2021 года | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района |
| 3.5 | Совещание с руководителями организаций, территориальных органов исполнительной власти Тверской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления о проведении выборов в Единый день голосования 19.09.2021 г. в Спировском районе | 14-15 сентября 2021 года | Глава Спировского района, председатель ТИК Спировского района |
| Раздел 4. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям |
| 4.1 | Обеспечение участковых избирательных комиссий срока полномочий 2018 - 2023 годов нормативными правовыми актами в области избирательного права на электронных носителях, методическими материалами на электронных и бумажных носителях | Июнь- сентябрь 2021 года | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района, Е.В.Куликова-заместитель председателя ТИК Спировского района |
| 4.2 | Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям по делопроизводству, подготовке правовых актов, при рассмотрении обращений граждан на нарушение федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, иных правовых актов (в случае возникновения) | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района, Е.В.Куликова-заместитель председателя ТИК Спировского района, Ю.Г.Мельникова - член ТИК Спировского района |
| 4.3 | Оказание организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных участков технологическим оборудованием, информационными материалами | Весь период избирательной кампании | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района |
| 4.4 | Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Е.В.Куликова -заместитель председателя ТИК Спировского района, члены ТИК |
| Раздел 5. Распределение и контроль за использованием денежных средств из местного бюджета района на финансовое обеспечение выборов |
| 5.1 | Открытие лицевого счета для финансирования выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва 19.09.2021 года | С 30 июня по 6 июля 2021 года | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского района, бухгалтер ТИК Спировского района |
| 5.2 | Контроль за перечислением денежных средств из местного бюджета Спировского района на лицевой счет территориальной избирательной комиссии для финансирования местных выборов 19.09.2021 года | С 6 июля по 11 июля 2021 года | О.Б.Панащук –председатель ТИК Спировского район, бухгалтер ТИК Спировского района |
| 5.3 | Распределение денежных средств между избирательными комиссиями | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | ТИК Спировского района |
| 5.4 | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | ТИК Спировского района |
| 5.5 | Установление размеров и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам ТИК Спировского района и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва | Июнь – июль 2021 г. | ТИК Спировского района |
| 5.6 | Представление в ТИК Спировского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 21 сентября 2021 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 5.7 | Представление в Думу Спировского муниципального округа Тверской области первого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК Спировского района |
| Раздел 6. Итоги избирательных кампаний |
| 6.1 | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии Спировского района |
| 6.2 | Определение результатов выборов | Не позднее 24 сентября 2021 г. | ТИК Спировского района |
| 6.3 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | ТИК Спировского района |
| 6.4 | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом печатном издании | Не позднее 19 октября 2021 года | ТИК Спировского района |
| 6.5 | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК Спировского района |